## Input
Tên Dự án | Số QĐ phê duyệt dự án | Thời gian QĐ phê duyệt đề xuất MS | Căn cứ pháp lý | Số Tờ trình Chủ trương | Thời điểm TTr Chủ trương | Nguồn vốn | Nội dung mua sắm | Thành tiền gói thầu (trước VAT) | Thành tiền gói thầu (trước VAT) (link số) | Thuế VAT | Thuế VAT (link số) | Giá gói thầu (sau VAT) | Giá gói thầu (sau VAT) (link số) | Thời gian bắt đầu TCLCNT | Hình thức Hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ | Thời gian giao hàng | Số Tờ trình KHT | Thời gian TTr KHT | Thời gian BC thẩm định KHT | Số TTr TCG | Thời gian TTr TCG | Số QĐ TCG | Thời gian QĐ TCG | Thời gian Thư mời | Số Báo cáo lập HSMT | Số TTr HSMT/ HSYC | Thời gian TTr HSMT/ HSYC | Thời gian BC thẩm định HSMT | Số QĐ phê duyệt HSMT | Thời gian QĐ phê duyệt HSMT | Giá trị Bảm bảo dự thầu | Giá trị Bảo đảm dự thầu (Link số) | Hiệu lực bảo đảm DT | Hiệu lực HSDT | Giá trị hợp đồng tương tự | Giá trị hợp đồng tương tự (Link số) | Doanh thu yêu cầu | Doanh thu yêu cầu (Link số) | Nguồn lực tài chính | Thời gian bán HSMT | Thời gian Đóng thầu | Thời điểm mở thầu (Ngày/tháng/năm)
Đầu tư nâng cấp hệ thống nguồn cho thuê – giai đoạn 2 | 081024/QĐ-VCC | 08/10/2025 | Quyết định số 081024/QĐ-VCC ngày 08/10/2024 về việc phê duyệt dự án "Đầu tư nâng cấp hệ thống nguồn cho thuê – giai đoạn 2" | SO_TT_CT_IMPORT | 09/10/2025 | Vốn chủ sở hữu và vốn vay | Ắc quy Lithium 50Ah phục vụ triển khai dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống nguồn cho thuê – giai đoạn 2 (gồm 03 phần thầu) | 5202255000 | 5202255000. | 520225500 | 520225500. | 5722480500 | 5722480500. | Quý I/2025 | Hợp đồng trọn gói | 02 năm | Giao toàn bộ hàng hóa trong vòng 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng | 36/TTr-MS | 09/02/2025 | 09/07/2025 | 42/TTr-MS | 10/03/2024 | 47/QĐ-VCC | 10/04/2025 | 10/05/2025 | 47/BC-MS | 52/TTr-MS | 17/05/2025 | 17/09/2025 | E2500024322_2501171932 | 17/05/2025 | 59000000 | 59000000. | tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu | 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu | 60000000 | 60000000. | 70000000 | 70000000. | Hai bàn tay trắng | 17/05/2025 | 09:40 10/05/2025 | 09h04 ngày 05/02/2025